Техническое задание: автоматизация снабжения в строительной компании на платформе Pyrus

1. Процессы и границы

Автоматизируются:

- формирование заявок на материалы прорабами;

- согласование заявок при превышении лимитов;

- планирование закупок и контроль сроков;

- приёмка материалов на объекте с фотофиксацией;

- хранение документов (КП, счета, акты, переписка) в задачах;

- отчётность по статусам и срокам.

2. Роли и доступы

- Прораб: создаёт заявки, прикладывает фото, фиксирует приёмку, видит статус своей заявки.

- Кладовщик (те же права как у прораба) – занимается приемкой

- Снабженец: видит все заявки по объектам, формирует заказы поставщикам, фиксирует статусы, ведёт переписку, хранит документы.

- Бухгалтер: видит все заявки, оплачивает их. (подгружает ПП, выгружает счета и УПД, в идеале автоматом создавать ПП в 1С)

- Руководитель проекта / директор: согласует оплату и перерасход, утверждает срочные закупки, видит сводную отчётность.

- Администратор Pyrus: настройка форм, сценариев, справочников, прав доступа, отчётов.

3. Форма заявки на материалы

Обязательные поля:

- объект (справочник: список объектов стройки);

- участок/этаж/зона (текстовое поле);

- категория материала (справочник: бетон, арматура, электрика и т.п.);

- номенклатура/описание (текстовое поле + ссылка на спецификацию/чертёж);

- единица измерения, количество;

- стоимость по смете (видит директор и снабженец)

- срок поставки (дата и время);

- приоритет (срочный / плановый);

- обоснование перерасхода (если применимо);

4. Логика маршрутизации и сценарии

- Создание заявки – Прораб выбирает из списка материалы по смете, если в смете нет необходимых материалов, то прораб вводит их вручную, при этом автоматом данные материалы подсвечиваются как не входящие в смету.

Если количество товара в заявке превышает количество по смете , то это подсвечивается красным и пишется остаток по смете. Лучше всегда писать остаток по смете , просто его подсвечивать если уходим в минус.

- При создании заявки задача автоматически назначается снабженцу.

- Если количество превышает лимит по смете (лимит хранится в отдельном справочнике «Лимиты по объектам») — заявка автоматически переводится в статус «Требуется согласование», назначается руководителю, снабженцу приходит уведомление.

- При согласовании перерасхода задача возвращается снабженцу; при отказе — прорабу с комментарием. (руководитель может корректировать заявку, но старая сохраняется в архиве)

- Снабженец фиксирует в задаче: поставщика, цену, срок поставки, номер заказа.

- Прораб подтверждает корректность счета от поставщика

- Руководитель подтверждает оплату

- Бухгалтерия оплачивает счет и подгружает ПП с отметкой исполнено

- После оплаты – Снабженец ставит дату доставки

- После доставки Кладовщик или Прораб в той же задаче прикладывает фото УПД и подтверждает получение, может писать комментарии в случае отказа от товара полного или частичного. Если в назначенную дату не приехал товар – в задаче идет просрочка и напоминание снабженцу.

- Бот – сверяет УПД со счетом, в случае недопоставки по счету БОТ подсвечивает товары в заявке зеленым что отгружено, красным не отгружено.

- Задача закрывается снабженцем после поставки всех товаров и подтверждения приёмки.

- Возможно закрыть заявку с неполной поставкой в случае – согласования с руководителем и уведомления ПРОРАБА чтоб он был в курсе.

5. Справочники и данные

- Объекты стройки (справочник).

- Категории материалов (справочник).

- Лимиты по объектам (справочник с полями: объект, категория, лимит, период).

- Поставщики (справочник: название, контакты, условия, рейтинг).

ВОПРОСЫ

- Возможность проверять счета и сравнивать со сметой по стоимости, если в счете цена превышает сметную, тогда эту позицию подсвечивать.

- Возможность объединять позиции в одну, если их небыло в заявке, но она есть в счете. Пример: заявка – инсталяция для унитаза; счет - инсталяция для унитаза + крепления для инсталяции

- Статутс оплаты – если предоплата по ПП; если отсрочка - то указанием сроков отсрочки; оплата по распред письму – бухгалтеру выпадает задача подгрузить авансовую СФ, а снабженцу подгрузить ПП от заказчика